## Planejamento 2013
Unidade: Coordenadoria de Cerimonial e Eventos
Objetivo Estratégico | Objetivo da Unidade (Tático) | Plano de Ação para 2013 | Indicador Estratégico | IRF | Metas
Desenvolver maior integração entre o MPDFT e órgãos estratégicos |  | 1 - Participar das reuniões da Comissão de Trabalho de Cerimonial e Protocolo do Ministério Público dos Estados e da União - CTCEMP. |  | 0 | Participar de pelo menos 2 reuniões
|  | 2 - Participar do grupo informal de estudos de cerimonial do âmbito do Ministério Público da União em Brasília. |  | 0 | sob demanda
|  | 3 - Estabelecer relacionamento social e de reciprocidade com cerimoniais de outros órgão públicos federais e distritais por meio de visitas e cooperação mútua. |  | 1 | sob demanda
Aprimorar a estrutura física e organizacional |  | 4 - Elaborar Projeto para aprimorar a estrutura física e a logística de trabalho do Cerimonial | Adequação do ambiente de trabalho | 1 | Projeto elaborado até outubro de 2013
Aprimorar a comunicação interna |  | 5 - Implantar sistema de solicitação de evento 6 - Aperfeiçoar a comunicação entre Assessoria de Cerimonial da PGJ, Secretaria Executiva da PGJ e Coordenadoria de Cerimonial, API e Gabinete 7 - Articular com DTI a implementação da plataforma de agenda virtual por celular na Secretaria Executiva PGJ 8 - Estruturar calendário anual de eventos da Coordenadoria de Cerimonial e Eventos juntamente com a Coordenadoria de Comunicação Social e API |  | 0 | 5 - Sistema implantado até set. 2013 6 - Reunião realizada em set. 2013 7 - Solicitar implementação ao DTI até setembro de 2013 8 - Reunião em agosto de 2013
|  | 9 - Divulgar informações sobre o Cerimonial na Intranet | índice de efetividade da comunicação interna | 0 | 9 - bimestralmente
Buscar maior celeridade das rotinas operacionais |  | 10 - Desenvolver manual de procedimentos e rotinas administrativas. 11 - Criar manual de padronização dos procedimentos dos eventos institucionais (posse PGJ, posse Promotores adjuntos e Procuradores, Honra ao Mérito e Ordem do Mérito do MPDFT, posse de Servidores e CNPG) | Índice de otimização das unidades organizacionais | 0 | 10 - Início em agosto de 2013 11 - Iniciar em agosto de 2013 o Manual de Honra ao Mérito dos Membros (complementar) e Manual de Honra ao Mérito dos Servidores e Posse de Promotores Adjuntos
Desenvolver competências, habilidades e atitudes necessárias à plena atuação do MPDFT |  | 12 - Participar de eventos de capacitação | índice de capacitação | 1 | 8 - Participação dos servidores em pelo menos 1 evento de capacitação
| Total de Ações | 12 | Índice de Realização Física do Painel - IRF | 25%