## Table 1
CPJ SANTA MARIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVOS TÁTICOS | INICIATIVAS PARA 2019 | META | IRF | RESULTADOS
Crianças e adolescentes protegidos | Conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância da cidadania | Operacionalizar fase do projeto "O que você tem a ver com a Corrupção?", realizando palestras nas escolas sobre a campanha | 2 palestras | 1 | Palestra realizada no CED 308 do Recanto das Emas, no dia 28/08/19
Políticas públicas fiscalizadas e asseguradas | Promover a articulação com instituições parceiras | Participar de reuniões com a rede social local para viabilizar ações de fortalecimento das políticas públicas | 6 reuniões | 1 | Participação em 10 reuniões da rede, sendo que duas delas foram em formato de Seminário
Criminalidade combatida | Buscar aprimoramento no combate à violência doméstica em Santa Maria | Realizar eventos de capacitação em conjunto com a rede local no tema violência doméstica | 1 seminário | 1 | Seminário: Enfrentamento à Violência Sexual Contra Criança e Adolescentes foi realizado em 30 de maio de 2019.
Racionalizar as atribuições existentes | Desdobrar a estratégia da unidade | Elaborar o Planejamento tático da 3ª PROREG, com a descrição dos objetivos táticos, elaboração de indicadores e estabelecimento de metas da unidade | Planejamento tático elaborado no 2º semestre | 0 | O objetivo tático foi feito de forma geral (mesmo mapa tático para as 6 PROREGS). Contudo, dos indicadores e metas não foram realizados.
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos | Acompanhar os serviços prestados aos cidadãos na comunidade de Santa Maria | Realizar visitas a órgãos que atuam na área de psicossocial para identificar lacunas na qualidade dos serviços prestados ao cidadão | 3 visitas | 1 | 6 visitas institucionais: Vila São José Cottolengo, Conselho Tutelar de Santa Maria Sul, conselho Tutelar de Santa Maria Norte, CRAS, CREAS, PAV.
Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional | Alinhar o trabalho da Unidade | Realizar reuniões intersetoriais e entre as promotorias com a participação dos integrantes da Coordenadoria para aprimorar a execução das rotinas administrativas | 4 reuniões | 1 | 4 reuniões realizadas ao longo do ano, nas quais foram discutidas questões pertinentes aos setores e as promotorias.
Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional | Promover a integração da equipe e a valorização dos servidores | Realizar atividades de promoção da qualidade de vida no trabalho (Ginástica laboral, encontros religiosos, confraternizações, etc.) | 6 encontros | 1 | Meta cumprida. Foram realizadas festas e m comemoração aos aniversariantes de cada mês do ano, ensejando, assim, a integração descontraída entre os integrantes desta Coordenadoria.
Total de iniciativas |  |  | 7 | 85.71%