## Painel_de_contribuição_Gase_Fin
Grupo de Apoio à Segurança Escolar – GASE
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS TÁTICOS	INICIATIVAS PARA 2020	Meta	IRF	Resultados Alcançados
Crianças e adolescentes protegidos	Conscientizar jovens sobre a importância do combate da violência no ambiente escolar	Apresentar a Campanha CONTE ATÉ 10 à equipe gestora e pedagógica em escolas da rede pública do Distrito Federal para conscientização de jovens sobre o combate à violência escolar	2 escolas	1	Campanha apresentada somente a uma instituição de ensino da Regional do Plano Piloto, considerando a suspensão das aulas presenciais nas escolas causada pela pandemia
Crianças e adolescentes protegidos	Realizar ações para combater a violência no ambiente escolar	Operacionalizar Meu Projeto de Futuro nas escolas da rede pública do DF	1 escola	1	Iniciada a implementação do projeto em uma escola da Regional do Plano Piloto
Crianças e adolescentes protegidos	Realizar ações para combater a violência no ambiente escolar	Realizar oficinas e círculos de construção de paz sobre Bullying em instituições de ensino	2 eventos	1	Foram realizadas ações em uma instituição de ensino, totalizando 2 eventos com professores, orientadores pedagógicos e família de aluno.
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes	Promover ações de capacitação juntos às escolas	Realizar a 4ª edição do Curso Mediação de conflitos no contexto escolar para professores e orientadores	2º semestre	1	Iniciado o planejamento do Curso, com alteração da modalidade presencial para remota, considerando as restrições causadas pela pandemia, com elaboração de conteúdo EAD
Total de iniciativas			4	4	100,00%