## Planilha1
Painel de contribuição_Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa – PROJID
OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVOS TÁTICOS | INICIATIVAS PARA 2020 | METAS | IRF | RESULTADOS
Cidadania fortalecida | Conscientizar a sociedade quanto a violação de direitos e mecanismos jurídicos de proteção | Participação, junto com o Centro de conciliação e mediação, da Semana Nacional da Conciliação para divulgação e orientação dos serviços oferecidos pela Central Judicial do Idoso | Novembro | 0 | Ação não realizada em virtude das restrições impostas pela pandemia.
Cidadania fortalecida | Acompanhar e/ou fiscalizar os serviços prestados ao cidadão | Aprimorar o SISPROWEB para gerar estatística dos atendimentos da PROJID | Sistema aprimorado | 1 | Ação em andamento. Foi realizada 1 reunião com a API sobre o tema, o
Cidadania fortalecida | Conscientizar a sociedade quanto a violação de direitos e mecanismos jurídicos de proteção | Elaborar conteúdo para a cartilha sobre a Central Judicial do Idoso com direitos, dicas e informações para a população idosa do DF | Atualizar conteúdo e reimpressão no 2.º semestre | 1 | Conteúdo pronto. Falta impressão.
Cidadania fortalecida | Conscientizar a sociedade quanto a violação de direitos e mecanismos jurídicos de proteção | Elaborar conteúdo para folder sobre os serviços oferecidos pela Central Judicial do Idoso | 2º semestre | 1 | Folders prontos e impressos.
Cidadania fortalecida | Conscientizar a sociedade quanto a violação de direitos e mecanismos jurídicos de proteção | Participar dos eventos da Central Judicial do Idoso: Dia de combate à violência contra o idoso; e Dia internacional do idoso | Junho e Outubro | 0 | Ação não realizada em virtude das restrições impostas pela pandemia. qual foi inserido como meta da Assessoria para 2021.
Políticas públicas fiscalizadas e asseguradas | Acompanhar e/ou fiscalizar os serviços prestados ao cidadão | Visitas de fiscalização nas Instituições de longa permanência para idosos do DF, seguindo orientações do formulário do CNMP | 12 visitas | 1 | Foi realizada 1 visita presencial e foram expedidos questionários sobre o cumprimento das medidas sanitárias impostas pela ANV
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos | Promover a articulação com os órgãos estratégicos | Realizar encontros com representantes das ILPIs | 2 encontros | 1 | Ação parcialmente realizada em virtude das restrições impostas pela pandemia. Foi realizado 1 encontro virtual.
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos | Promover a articulação com os órgãos estratégicos | Realizar encontros com a DECRIN para formulação de estratégias em defesa dos direitos dos idosos | 2 encontros | 1 | Ação parcialmente realizada em virtude das restrições impostas pela pandemia. Foi realizado 1 encontro virtual.
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos | Promover a articulação com os órgãos estratégicos | Realizar encontro com a SEJUS para acompanhamento da construção do Centro-Dia e ILPI pública | 2 encontros | 0 | Ação não realizada em virtude das restrições impostas pela pandemia.
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Realizar ações para aperfeiçoar a atuação da Unidade | Criação de sistema de informática para uso da CJI | Sistema criado | 0 | Ação cancelada pela implantação do SEI pelo TJDFT.
Total de iniciativas |  |  | 10 | 6 | 60%